Medien- und ICT-Konzept Schule Musterhausen – Umsetzungsplanung

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Konzeptphase** | **Umsetzungsschritt 1** | **Umsetzungsschritt 2** | **Umsetzungsschritt 3** | **Umsetzungsschritt 4** |
| **Meilensteine** | Meilenstein 3  Das Medien- und ICT-Konzept ist erarbeitet  Die Verabschiedung durch die Schulpflege ist erfolgt.  Die Lehrpersonen und das schulische Umfeld sind informiert. | Meilenstein 4  Technik ist installiert und funktionstüchtig.  Der technische Support ist eingeführt. | Meilenstein 5a  Die Weiterbildung zur Einführung ist durchgeführt.  Pilotprojekte im Unterricht sind geplant.  Die pädagogische ICT-Beratung ist eingeführt. | Meilenstein 5b  Die Pilotprojekte im Unterricht sind durchgeführt.  Die Erfahrungen sind ausgewertet und Massnahmen sind abgeleitet. | Meilenstein 6  Das separate Kommunikationskonzept ist erarbeitet.  Die Lehrpersonen und das schulische Umfeld sind eingeführt. |
| **Inhalte im Überblick** |  |  |  |  |  |
| **Zeitplanung**  **– Termine** | Abnahme: 30.6.12 | 1.8.12 – 31.12.12 | 1.1.13 – 31.12.13 | 1.1.14 – 30.6.14 | 1.8.14 – 31.12.14 |
| **Ressourcen**  **– Zeitaufwand**  **– Finanzaufwand** |  |  |  |  |  |
| **Verantwortliche**  **Leitung**  **Mitarbeitende** |  |  |  |  |  |